## 1. Kiểm tra Increment và phần chưa Done

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | Kiểm thử quan trọng | Không còn lỗi | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Đạt | Đạt | Done |
| SC-62 | 70/78 đạt (89,7%); còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Không đạt |  | Chưa Done |
| SC-63 | 74/80 ca đúng (92,5%); còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa đạt trọn | Không đạt | Chưa Done |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT | Đạt |  | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Đạt |  | Done |

### Cách trình bày phần chưa Done:

- Mở Review bằng một dòng: "Increment Sprint 14 gồm SC-61 và SC-65". Ba mục còn lại nằm trong bảng trạng thái riêng, không demo như thành phẩm

- Mỗi mục chưa Done nêu 4 ý: đã có gì, còn thiếu gì để Done, rủi ro nếu phát hành, quyết định của PO về vị trí trong Product Backlog.

- Không hạ Definition of Done để "cho qua"; phần còn dở quay về Product Backlog và được PO xếp lại thứ tự.

### Điểm sai của Review cũ và tác động

| Điểm sai | Tác động |
| --- | --- |
| PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done dù 3/5 mục chưa đạt Definition of Done | Increment mất tính minh bạch; Stakeholder tin rằng đã có đơn hàng, độ chính xác và che SĐT. Phát hành SC-64 sớm có thể làm lộ SĐT khách hàng; SC-63 còn 1 lỗi cao và 6/80 ca sai |
| Review bị biến thành nghiệm thu (một chiều, Stakeholder đóng vai người duyệt) | Mất cơ hội thảo luận giá trị và thứ tự Product Backlog; Feedback F-01 đến F-05 không được làm rõ nguồn và bằng chứng |

## 2. Thiết kế Sprint Review

Sprint Review 60 phút là buổi kiểm tra Increment và thu Feedback sản phẩm hai chiều; không phải nghiệm thu, không ra cam kết. Mục tiêu: Stakeholder và Scrum Team cùng hiểu Increment thật sự đang ở đâu, và PO có đủ dữ liệu để điều chỉnh Product Backlog cho Sprint 15.

### Agenda:

| Phút | Nội dung | Mục tiêu | Vai trò chính | Câu hỏi mở / trao đổi hai chiều |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | Mở đầu: Sprint Goal Sprint 14, quy tắc buổi họp | Thống nhất kỳ vọng | Scrum Master; PO | Ai cần điều gì từ buổi này? |
| 5-15 | Kiểm tra Increment theo Done: SC-61, SC-65 là Done; SC-62/63/64 chưa Done | Minh bạch trạng thái, không nghiệm thu | PO; Tester | Bằng chứng nào bạn còn muốn xem? |
| 15-35 | Demo trên staging: hội thoại chuyển cho CSKH, trạng thái đơn, che SĐT | Stakeholder trải nghiệm thật | Developers | Bạn sẽ dùng thế nào trong ca trực thật? Chỗ nào gây vướng? |
| 35-50 | Thu và làm rõ Feedback F-01 đến F-05 vào Feedback Log | Hiểu nhu cầu thật phía sau từng Feedback | Stakeholder; Developers; PO | Điều gì khiến bạn lo? Số liệu nào chứng minh? Nếu không làm thì mất gì? |
| 50-58 | PO nêu hướng xử lý sơ bộ cho từng Feedback và ảnh hưởng tới Product Backlog | Minh bạch hướng xử lý, chưa cam kết | PO | Thứ tự ưu tiên này có thiếu giá trị nào quan trọng với bạn? |
| 58-60 | Chốt: nhắc lại những gì đã nghe, những gì chưa cam kết; thông báo thời điểm PO cập nhật Backlog | Không ai ra về hiểu nhầm | Scrum Master | Có điều gì chưa được nói? |

### Feedback Log

| Mã | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Vận hành | Đề nghị "tự động hóa 90%"; chưa có dữ liệu hiện tại | 90% tính trên tập hội thoại nào? Hiện tại bao nhiêu %? Mất gì nếu 85%? | Ghi vào Product Backlog dưới dạng mục tiêu cần đo; PO đánh giá giá trị sau khi có số liệu nền; không đưa vào Sprint 15 nếu chưa rõ |
| F-02 |  | Đề nghị "chuyển sớm" sang CSKH; liên quan Sprint Goal (2 phút) | "Sớm" nghĩa là sau mấy lượt AI trả lời hoặc ngưỡng tin cậy nào? Chuyển sớm làm tăng tải CSKH bao nhiêu? | Ứng viên mạnh cho Sprint 15 vì sát Sprint Goal; PO quyết định sau khi Developers đánh giá khả thi |
| F-03 | Bảo mật | Còn hiển thị SĐT; trùng SC-64 chờ kiểm tra che SĐT | Hiển thị ở màn hình, log hay lịch sử? Với vai trò nào? | Không cần xin thêm yêu cầu: là phần chưa Done của SC-64, ưu tiên cao trong Sprint 15 để đạt Done |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử đa kênh; liên quan Sprint Goal (kèm lịch sử) | Kênh nào bắt buộc trước? Cần xem bao nhiêu ngày lịch sử? | Tách nhỏ theo kênh; PO xếp thứ tự sau khi biết kênh nào chiếm lượng khiếu nại cao nhất |
| F-05 | Vận hành, Kỹ thuật | "Lệch P95" về thời gian phản hồi; chưa có số đo cụ thể | P95 hiện tại và mục tiêu là bao nhiêu? Đo ở bước nào? | Yêu cầu Developers cung cấp số đo nền; chuyển thành tiêu chí đo của Sprint Goal 2 phút nếu phù hợp |

## 3. Thiết kế Sprint Retrospective và Action Item

### Luồng 60 phút

| Phút | Giai đoạn | Nội dung | Cách làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | Mở | Mục tiêu Retro; quy tắc: nói về quy trình, không nói về người; chấm điểm an toàn 1-5 ẩn danh | Scrum Master dẫn; điểm an toàn Sprint 14 là 2,8/5 làm mốc so sánh |
| 5-12 | Rà Action cũ | Với mỗi Action cũ: đã làm chưa, có bằng chứng không, còn cần không | Bảng rà bên dưới; kết quả: đóng, viết lại hoặc bỏ |
| 12-27 | Data | Cùng dựng dòng thời gian Sprint 14 từ sự kiện kiểm chứng được: staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, kết quả SC-61 đến SC-65, quy tắc bị đổi qua tin nhắn, điểm an toàn | Mỗi người viết thẻ sự kiện im lặng 3 phút, không ghi tên người; nhóm dán lên dòng thời gian |
| 27-42 | Insight | Tìm nguyên nhân ở quy trình: vì sao 3/5 mục chưa Done mà Review cũ vẫn gọi là Done; vì sao lỗi phát hiện muộn | Nhóm thẻ; hỏi "vì sao" 3 lần ở mức quy trình; phân biệt sự kiện và giả thuyết |
| 42-54 | Action | Đề xuất cải tiến, bỏ chấm, chọn tối đa 2 | Mỗi người 2 chấm, kể cả PO (PO không chọn thay nhóm); viết đủ 4 phần: hành động, nhóm theo dõi, thời điểm, bằng chứng |
| 54-60 | Follow-up | Đưa Action vào Sprint Backlog Sprint 15; chốt lịch kiểm tra; đánh giá nhanh buổi Retro | Scrum Master ghi; chấm lại an toàn bằng thang 1-5 |

### Xử lý đổ lỗi và dữ liệu thiếu

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Có người nói "lỗi này do X" | Scrum Master chuyển câu hỏi: "Điều gì trong quy trình đã cho phép lỗi này lọt qua?"; ghi lên thẻ không kèm tên |
| PO hoặc người khác đưa sẵn giải pháp | Ghi như một ý tưởng ngang hàng và đưa vào bỏ chấm; nhóm chọn, không ai chọn thay |
| Người ít nói không phát biểu | Viết im lặng và thẻ ẩn danh trước, thảo luận nhóm nhỏ 2-3 người sau, rồi mới gom lại |
| Dữ liệu chưa đủ để kết luận nguyên nhân | Ghi là giả thuyết, không biến thành Action; Action có thể là "thu thập số liệu" nếu nhóm chọn |

### Rà Action cũ

Action cũ mơ hồ hoặc cá nhân hóa nên không có danh sách; Scrum Master mang danh sách thật của Sprint 13 vào buổi họp và rà theo bảng này. Hai ví dụ chỉ minh họa kiểu lỗi

2 Action mục có hành động:

|  | Action 1: Kiểm thử tích hợp sớm | Action 2: Quy tắc làm việc viết ra |
| --- | --- | --- |
| Hành động | Chạy Integration Test cho hạng mục chạm dịch vụ đơn hàng và quyền riêng tư ngay sau staging (đề xuất Ngày 5), không đợi Ngày 8 | Viết Working Agreement 1 trang gồm Definition of Done và quy tắc Review/Retro; đổi quy tắc chỉ qua Daily hoặc Retro, rồi cập nhật tài liệu |
| Nhóm theo dõi | Developers (cả nhóm kiểm thử), Scrum Master hỗ trợ | Toàn Scrum Team, Scrum Master hỗ trợ |
| Thời điểm | Áp dụng từ Sprint 15; kiểm tra tại Daily Ngày 5 và Retro Sprint 15 | Hoàn thành Ngày 2 Sprint 15; kiểm tra tại Review và Retro Sprint 15 |
| Bằng chứng | Nhật ký ngày chạy Integration Test từng hạng mục; số lỗi cao phát hiện sau Ngày 5 | Tài liệu có lịch sử thay đổi; số quy tắc đổi ngoài Daily/Retro (mục tiêu 0); điểm an toàn Sprint 15 so với 2,8/5 |

## 4. Chọn kỹ thuật Retro

### Hai phương án

|  | Phương án A: Start-Stop-Continue | Phương án B: 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc | 3 cột: nên bắt đầu, nên dừng, nên tiếp tục | 4 cột: Liked (thích), Learned (học được), Lacked (thiếu), Longed for (mong muốn) |
| Chạy trong 60 phút | Viết thẻ 5 phút, gom nhóm 10 phút, bỏ chấm và viết Action 15 phút; còn dư thời gian cho Insight | Viết thẻ ẩn danh 8 phút, đọc và gom nhóm 12 phút, hỏi "vì sao" cho Lacked và Longed for 15 phút, chuyển thành Action 12 phút |
| Điểm mạnh | Nhanh, gần với hành động, dễ ghi Action | Bắt đầu từ điều tích cực, nói bằng cảm nhận nên ít quy lỗi; lộ ra thiếu gì trong quy trình |
| Điểm yếu | Cột Stop dễ thành "ai nên dừng làm gì"; ít hỏi nguyên nhân | Dễ trôi sang than phiền nếu không giữ giờ; cần thêm bước chuyển thành Action |

### So sánh theo tiêu chí

| Tiêu chí | Dữ liệu Sprint 14 | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- | --- |
| An toàn | Điểm an toàn 2,8/5; Retro cũ đổ lỗi | Thấp đến trung bình: Stop dễ chỉ vào cá nhân | Cao hơn: mở bằng Liked và Learned, ngôn ngữ cảm nhận |
| Nguyên nhân | Lỗi phát hiện muộn (Integration Test Ngày 8), quy tắc đổi qua tin nhắn | Yếu: liệt kê hành vi, ít hỏi vì sao | Khá: Lacked và Longed for chỉ ra thiếu gì ở quy trình |
| Hành động | Action cũ mơ hồ hoặc cá nhân hóa | Mạnh: mỗi thẻ gần thành một hành động | Trung bình: cần bước chuyển từ Lacked/Longed for sang Action |
| Thời lượng | Retro 60 phút, còn bước rà Action cũ và Follow-up | Ngắn hơn (ước tính 25-30 phút cho thu thập và chọn) | Dài hơn (ước tính 35-40 phút cho thu thập và phân tích) |
| Người ít nói | Có đổ lỗi nên người ít nói thường im | Ba cột trực diện; ngại viết ở cột Stop | Câu hỏi gợi mở, viết ẩn danh dễ tham gia hơn |

### Cách kết hợp

- Giai đoạn Data và Insight (phút 12-42): thu thẻ theo 4Ls, ẩn danh; dành nhiều thời gian nhất cho Lacked và Longed for.

- Giai đoạn Action (phút 42-54): chuyển mỗi nguyên nhân được chọn thành một thẻ Start hoặc Stop về quy trình (ví dụ "Start: chạy Integration Test ngay sau staging"); không dùng Stop để chỉ người. Continue ghi lại điều đang hiệu quả, không thành Action.

### Trade-off và điều kiện đổi

| 4Ls tốn thời gian hơn và có thể hết giờ trước khi có Action | Nếu đến phút 42 chưa xong Insight, Scrum Master dừng và chuyển sang Action; Sprint sau bỏ cột Longed for |
| --- | --- |
| Đổi lại sự an toàn bằng tốc độ | Nếu điểm an toàn đạt mức nhóm thấy ổn (đề xuất: từ 3,5/5 trở lên trong hai Sprint liên tiếp) và Action vẫn mơ hồ, chuyển sang Start-Stop-Continue thuần để nhanh hơn |
| Ẩn danh làm khó hỏi lại người viết | Cho phép người viết tự nhận khi muốn làm rõ; không ép |
| Vẫn có người đổ lỗi dù dùng 4Ls | Giữ quy tắc "chỉ nêu sự kiện", thêm thời gian viết im lặng, và nhắc quy tắc an toàn đầu buổi; nếu cần, Scrum Master trao đổi riêng sau buổi |
| 4Ls tốn thời gian hơn và có thể hết giờ trước khi có Action | Nếu đến phút 42 chưa xong Insight, Scrum Master dừng và chuyển sang Action; Sprint sau bỏ cột Longed for |

## 5. Chu trình Inspect and Adapt

### Truy vết 1 Feedback:

| 1. Review Sprint 14 | Làm rõ F-03: SĐT hiển thị ở đâu, cho vai trò nào; ghi vào Feedback Log, cột cam kết ghi "Chưa" | PO ghi hướng xử lý; Stakeholder và Developers bổ sung bằng chứng | Ảnh chụp màn hình hoặc ca kiểm thử SC-64 | Có nguồn và vị trí hiển thị cụ thể |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Product Backlog | F-03 gắn vào phần chưa Done của SC-64, xếp thứ tự cao, có tiêu chí chấp nhận | PO (quyền sắp xếp và chấp nhận) | Mục Backlog có lý do xếp thứ tự | Tiêu chí chấp nhận được viết trước Planning |
| 3. Sprint 15 | Mục vào Sprint Backlog; Developers chạy kiểm tra che SĐT trước khi gọi là Done | Developers | Kết quả kiểm tra quyền riêng tư | Kiểm tra chạy xong trước Review |
| 4. Kiểm tra | Tại Review Sprint 15: SC-64 đạt cả 4 tiêu chí Done | Developers xác nhận theo Done; PO chấp nhận | Kết quả kiểm thử, quyền riêng tư | Không còn chỗ hiển thị SĐT đầy đủ trong bộ kiểm tra; 4/4 tiêu chí Done |
| 1. Review Sprint 14 | Làm rõ F-03: SĐT hiển thị ở đâu, cho vai trò nào; ghi vào Feedback Log, cột cam kết ghi "Chưa" | PO ghi hướng xử lý; Stakeholder và Developers bổ sung bằng chứng | Ảnh chụp màn hình hoặc ca kiểm thử SC-64 | Có nguồn và vị trí hiển thị cụ thể |

### Truy vết 1 Action: Kiểm thử tích hợp sớm

| Bước | Việc xảy ra | Ai được cập nhật | Bằng chứng | Tiêu chí đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Retro Sprint 14 | Nhóm chọn Action bằng bỏ chấm; viết đủ hành động, nhóm theo dõi, thời điểm, bằng chứng | Scrum Team ghi; Scrum Master điều phối | Biên bản Retro không kèm tên người nói | Action có đủ 4 phần |
| 2. Sprint Backlog Sprint 15 | Action thành một mục nhìn thấy hằng ngày | Developers (chủ), Scrum Master nhắc | Mục trong Sprint Backlog | Có mặt từ Ngày 1 |
| 3. Daily Ngày 5 | Kiểm tra Integration Test đã chạy chưa | Developers cập nhật trạng thái | Nhật ký ngày chạy từng hạng mục | Đã chạy trước Ngày 6 |
| 4. Retro Sprint 15 | Nhóm đánh giá có tác dụng không: giữ, sửa hoặc đóng | Scrum Team quyết định | Nhật ký và số lỗi cao phát hiện sau Ngày 5 | 100% hạng mục chạm đơn hàng/SĐT có kết quả trước Ngày 6; số lỗi cao muộn giảm so với Sprint 14 |

### Xử lý ngoại lệ

| Ngoại lệ | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Dữ liệu thiếu (nguồn Feedback, mức lỗi, kết quả quyền riêng tư của SC-61) | Ghi "chưa ghi nhận", hỏi tại Review hoặc xác minh trước Review; không điền bằng phỏng đoán; hạn bổ sung trước Planning Sprint 15 |
| Stakeholder đòi PO hứa làm ngay | PO trả lời "đã ghi nhận, sẽ quyết định sau khi đánh giá giá trị và năng lực"; công bố quyết định kèm lý do sau Review |
| Áp lực gọi hạng mục chưa Done là Done | Chỉ Definition of Done quyết định; phần dở quay lại Product Backlog; Scrum Master bảo vệ quy tắc |
| Đổ lỗi trong Retro | Dùng quy tắc nói về quy trình, thẻ ẩn danh, tạm dừng và chuyển câu hỏi |
| Quản lý vận hành muốn dự Retro | Không mời; chỉ nhận bản tóm tắt Action đã được nhóm đồng ý, không kèm thẻ hay tên người |
| Hơn 2 ý tưởng Action | Giữ tối đa 2; phần còn lại vào danh sách chờ Retro |
| Action quá hạn hoặc thiếu bằng chứng | Báo tại Daily, đưa lại Retro; nhóm quyết định bỏ, đổi hoặc hỗ trợ thêm; không quy cho một cá nhân |